# 星桥客服平台升级项目运营阶段材料

运营部提交给项目办公室  |  版本 v1.0  |  截至 2026-09-15

# 一 部门阶段目标

运营部本阶段负责八项工作。项目以试点运行验证为目标，当前工作不构成全网推广批准。具体进度以工作簿和各任务说明联合判断，完成记录数量不替代任务状态。

| 任务 ID | 任务名称 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| XQ-017 | 坐席培训 | 运营负责人01 |
| XQ-018 | 话术维护 | 运营负责人02 |
| XQ-019 | 知识审核 | 运营负责人03 |
| XQ-020 | 服务巡检 | 运营负责人04 |
| XQ-021 | 反馈归因 | 运营负责人05 |
| XQ-022 | 排班协同 | 运营负责人06 |
| XQ-023 | 应急值守 | 运营负责人07 |
| XQ-024 | 运营交接 | 运营负责人08 |

## 本材料的阅读口径

二级标题按任务 ID 定位；第三节为逐项作业履历，末尾附录保留已批准安排。脚注中的前置条件应随相应安排进入报告。所有例子与记录均为本次项目材料的一部分。

# 二 资料版本与阶段边界

现行版本 v1.0 于 2026-09-15 固定。工作簿 v0.9 对照区为 2026-09-12 历史快照，只用于说明口径变化；不得替代现行台账或补录数据。

作业记录表示一次处理或核对动作，同一任务可能有多个样本。问题记录的主键为问题 ID，任务归属以任务 ID 为准；名称相同的其他项目记录不得合并。

图 1 三部门记录完成比例示意  汇总口径为工作簿明细加补录

该比例只表示已记录作业的完成量。即使比例较高，也不能推断缺失的正式状态。部门间记录量不同，项目总比例必须按计划量加权。

## 2.17 XQ-017 坐席培训

责任人：运营负责人01。阶段目标：使试点坐席掌握新工单处理流程。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织坐席培训的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 已完成 |
| 优先跟进问题 | IS-017-01 |
| 问题原因 | 未提供 |
| 阶段责任 | 运营负责人01 |

### 后续安排

已确定安排：保留原链路并完成切换前复查。责任人：运营负责人01。计划日期：2026-09-18。

跟进IS-017-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.18 XQ-018 话术维护

责任人：运营负责人02。阶段目标：更新试点业务话术与升级提示。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织话术维护的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 未提供 |
| 优先跟进问题 | IS-018-01 |
| 问题原因 | 现场网络白名单未同步 |
| 阶段责任 | 运营负责人02 |

### 后续安排

已确定安排：汇总异常记录后召开问题确认会。责任人：运营负责人02。计划日期：2026-09-19。

跟进IS-018-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.19 XQ-019 知识审核

责任人：运营负责人03。阶段目标：核对知识条目的有效期与审核责任。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织知识审核的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 进行中 |
| 优先跟进问题 | IS-019-01 |
| 问题原因 | 测试账号授权延迟 |
| 阶段责任 | 运营负责人03 |

### 后续安排

已确定安排：完成回归清单并由业务代表复核。责任人：运营负责人03。计划日期：2026-09-20。

跟进IS-019-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.20 XQ-020 服务巡检

责任人：运营负责人04。阶段目标：建立日常巡检和异常移交流程。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织服务巡检的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 已完成 |
| 优先跟进问题 | IS-020-01 |
| 问题原因 | 设备批次交付延迟 |
| 阶段责任 | 运营负责人04 |

### 后续安排

已确定安排：补充边界样本后安排联合检查。责任人：运营负责人04。计划日期：2026-09-21。

跟进IS-020-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.21 XQ-021 反馈归因

责任人：运营负责人05。阶段目标：按固定分类记录用户反馈。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织反馈归因的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 待复核 |
| 优先跟进问题 | IS-021-01 |
| 问题原因 | 历史字段映射待确认 |
| 阶段责任 | 运营负责人05 |

### 后续安排

已确定安排：整理待确认字段并提交责任部门。责任人：运营负责人05。计划日期：2026-09-22。

跟进IS-021-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.22 XQ-022 排班协同

责任人：运营负责人06。阶段目标：核对试点时段的值班衔接。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织排班协同的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 进行中 |
| 优先跟进问题 | IS-022-01 |
| 问题原因 | 业务审核窗口调整 |
| 阶段责任 | 运营负责人06 |

### 后续安排

已确定安排：按既定试点名单复核配置。责任人：运营负责人06。计划日期：2026-09-16。

跟进IS-022-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.23 XQ-023 应急值守

责任人：运营负责人07。阶段目标：明确试点异常的值守与升级联系人。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织应急值守的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 未提供 |
| 优先跟进问题 | IS-023-01 |
| 问题原因 | 接口限流阈值待联合复核 |
| 阶段责任 | 运营负责人07 |

### 后续安排

已确定安排：保留原链路并完成切换前复查。责任人：运营负责人07。计划日期：2026-09-17。

跟进IS-023-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.24 XQ-024 运营交接

责任人：运营负责人08。阶段目标：将试点运行记录交接给常规运营组。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织运营交接的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 待复核 |
| 优先跟进问题 | IS-024-01 |
| 问题原因 | 未提供 |
| 阶段责任 | 运营负责人08 |

### 后续安排

已确定安排：汇总异常记录后召开问题确认会。责任人：运营负责人08。计划日期：2026-09-18。

跟进IS-024-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

# 三 跨区域作业履历

本表连续记录 96 次不同的作业动作，跨页保留表头。履历不替代工作簿的统计记录，不能重复计入指标或问题数量。

| 履历 ID | 任务 ID | 日期 | 区域 | 操作及样本批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运-01-01 | XQ-017 | 09-01 | 南区 | 坐席培训：采样登记；批次 0101 |
| 运-01-02 | XQ-018 | 09-01 | 西区 | 话术维护：采样登记；批次 0102 |
| 运-01-03 | XQ-019 | 09-01 | 北区 | 知识审核：采样登记；批次 0103 |
| 运-01-04 | XQ-020 | 09-01 | 东区 | 服务巡检：采样登记；批次 0104 |
| 运-01-05 | XQ-021 | 09-01 | 南区 | 反馈归因：采样登记；批次 0105 |
| 运-01-06 | XQ-022 | 09-01 | 西区 | 排班协同：采样登记；批次 0106 |
| 运-01-07 | XQ-023 | 09-01 | 北区 | 应急值守：采样登记；批次 0107 |
| 运-01-08 | XQ-024 | 09-01 | 东区 | 运营交接：采样登记；批次 0108 |
| 运-02-01 | XQ-017 | 09-02 | 西区 | 坐席培训：核对配置；批次 0201 |
| 运-02-02 | XQ-018 | 09-02 | 北区 | 话术维护：核对配置；批次 0202 |
| 运-02-03 | XQ-019 | 09-02 | 东区 | 知识审核：核对配置；批次 0203 |
| 运-02-04 | XQ-020 | 09-02 | 南区 | 服务巡检：核对配置；批次 0204 |
| 运-02-05 | XQ-021 | 09-02 | 西区 | 反馈归因：核对配置；批次 0205 |
| 运-02-06 | XQ-022 | 09-02 | 北区 | 排班协同：核对配置；批次 0206 |
| 运-02-07 | XQ-023 | 09-02 | 东区 | 应急值守：核对配置；批次 0207 |
| 运-02-08 | XQ-024 | 09-02 | 南区 | 运营交接：核对配置；批次 0208 |
| 运-03-01 | XQ-017 | 09-03 | 北区 | 坐席培训：复查结果；批次 0301 |
| 运-03-02 | XQ-018 | 09-03 | 东区 | 话术维护：复查结果；批次 0302 |
| 运-03-03 | XQ-019 | 09-03 | 南区 | 知识审核：复查结果；批次 0303 |
| 运-03-04 | XQ-020 | 09-03 | 西区 | 服务巡检：复查结果；批次 0304 |
| 运-03-05 | XQ-021 | 09-03 | 北区 | 反馈归因：复查结果；批次 0305 |
| 运-03-06 | XQ-022 | 09-03 | 东区 | 排班协同：复查结果；批次 0306 |
| 运-03-07 | XQ-023 | 09-03 | 南区 | 应急值守：复查结果；批次 0307 |
| 运-03-08 | XQ-024 | 09-03 | 西区 | 运营交接：复查结果；批次 0308 |
| 运-04-01 | XQ-017 | 09-04 | 东区 | 坐席培训：移交待办；批次 0401 |
| 运-04-02 | XQ-018 | 09-04 | 南区 | 话术维护：移交待办；批次 0402 |
| 运-04-03 | XQ-019 | 09-04 | 西区 | 知识审核：移交待办；批次 0403 |
| 运-04-04 | XQ-020 | 09-04 | 北区 | 服务巡检：移交待办；批次 0404 |
| 运-04-05 | XQ-021 | 09-04 | 东区 | 反馈归因：移交待办；批次 0405 |
| 运-04-06 | XQ-022 | 09-04 | 南区 | 排班协同：移交待办；批次 0406 |
| 运-04-07 | XQ-023 | 09-04 | 西区 | 应急值守：移交待办；批次 0407 |
| 运-04-08 | XQ-024 | 09-04 | 北区 | 运营交接：移交待办；批次 0408 |
| 运-05-01 | XQ-017 | 09-05 | 南区 | 坐席培训：采样登记；批次 0501 |
| 运-05-02 | XQ-018 | 09-05 | 西区 | 话术维护：采样登记；批次 0502 |
| 运-05-03 | XQ-019 | 09-05 | 北区 | 知识审核：采样登记；批次 0503 |
| 运-05-04 | XQ-020 | 09-05 | 东区 | 服务巡检：采样登记；批次 0504 |
| 运-05-05 | XQ-021 | 09-05 | 南区 | 反馈归因：采样登记；批次 0505 |
| 运-05-06 | XQ-022 | 09-05 | 西区 | 排班协同：采样登记；批次 0506 |
| 运-05-07 | XQ-023 | 09-05 | 北区 | 应急值守：采样登记；批次 0507 |
| 运-05-08 | XQ-024 | 09-05 | 东区 | 运营交接：采样登记；批次 0508 |
| 运-06-01 | XQ-017 | 09-06 | 西区 | 坐席培训：核对配置；批次 0601 |
| 运-06-02 | XQ-018 | 09-06 | 北区 | 话术维护：核对配置；批次 0602 |
| 运-06-03 | XQ-019 | 09-06 | 东区 | 知识审核：核对配置；批次 0603 |
| 运-06-04 | XQ-020 | 09-06 | 南区 | 服务巡检：核对配置；批次 0604 |
| 运-06-05 | XQ-021 | 09-06 | 西区 | 反馈归因：核对配置；批次 0605 |
| 运-06-06 | XQ-022 | 09-06 | 北区 | 排班协同：核对配置；批次 0606 |
| 运-06-07 | XQ-023 | 09-06 | 东区 | 应急值守：核对配置；批次 0607 |
| 运-06-08 | XQ-024 | 09-06 | 南区 | 运营交接：核对配置；批次 0608 |
| 运-07-01 | XQ-017 | 09-07 | 北区 | 坐席培训：复查结果；批次 0701 |
| 运-07-02 | XQ-018 | 09-07 | 东区 | 话术维护：复查结果；批次 0702 |
| 运-07-03 | XQ-019 | 09-07 | 南区 | 知识审核：复查结果；批次 0703 |
| 运-07-04 | XQ-020 | 09-07 | 西区 | 服务巡检：复查结果；批次 0704 |
| 运-07-05 | XQ-021 | 09-07 | 北区 | 反馈归因：复查结果；批次 0705 |
| 运-07-06 | XQ-022 | 09-07 | 东区 | 排班协同：复查结果；批次 0706 |
| 运-07-07 | XQ-023 | 09-07 | 南区 | 应急值守：复查结果；批次 0707 |
| 运-07-08 | XQ-024 | 09-07 | 西区 | 运营交接：复查结果；批次 0708 |
| 运-08-01 | XQ-017 | 09-08 | 东区 | 坐席培训：移交待办；批次 0801 |
| 运-08-02 | XQ-018 | 09-08 | 南区 | 话术维护：移交待办；批次 0802 |
| 运-08-03 | XQ-019 | 09-08 | 西区 | 知识审核：移交待办；批次 0803 |
| 运-08-04 | XQ-020 | 09-08 | 北区 | 服务巡检：移交待办；批次 0804 |
| 运-08-05 | XQ-021 | 09-08 | 东区 | 反馈归因：移交待办；批次 0805 |
| 运-08-06 | XQ-022 | 09-08 | 南区 | 排班协同：移交待办；批次 0806 |
| 运-08-07 | XQ-023 | 09-08 | 西区 | 应急值守：移交待办；批次 0807 |
| 运-08-08 | XQ-024 | 09-08 | 北区 | 运营交接：移交待办；批次 0808 |
| 运-09-01 | XQ-017 | 09-09 | 南区 | 坐席培训：采样登记；批次 0901 |
| 运-09-02 | XQ-018 | 09-09 | 西区 | 话术维护：采样登记；批次 0902 |
| 运-09-03 | XQ-019 | 09-09 | 北区 | 知识审核：采样登记；批次 0903 |
| 运-09-04 | XQ-020 | 09-09 | 东区 | 服务巡检：采样登记；批次 0904 |
| 运-09-05 | XQ-021 | 09-09 | 南区 | 反馈归因：采样登记；批次 0905 |
| 运-09-06 | XQ-022 | 09-09 | 西区 | 排班协同：采样登记；批次 0906 |
| 运-09-07 | XQ-023 | 09-09 | 北区 | 应急值守：采样登记；批次 0907 |
| 运-09-08 | XQ-024 | 09-09 | 东区 | 运营交接：采样登记；批次 0908 |
| 运-10-01 | XQ-017 | 09-10 | 西区 | 坐席培训：核对配置；批次 1001 |
| 运-10-02 | XQ-018 | 09-10 | 北区 | 话术维护：核对配置；批次 1002 |
| 运-10-03 | XQ-019 | 09-10 | 东区 | 知识审核：核对配置；批次 1003 |
| 运-10-04 | XQ-020 | 09-10 | 南区 | 服务巡检：核对配置；批次 1004 |
| 运-10-05 | XQ-021 | 09-10 | 西区 | 反馈归因：核对配置；批次 1005 |
| 运-10-06 | XQ-022 | 09-10 | 北区 | 排班协同：核对配置；批次 1006 |
| 运-10-07 | XQ-023 | 09-10 | 东区 | 应急值守：核对配置；批次 1007 |
| 运-10-08 | XQ-024 | 09-10 | 南区 | 运营交接：核对配置；批次 1008 |
| 运-11-01 | XQ-017 | 09-11 | 北区 | 坐席培训：复查结果；批次 1101 |
| 运-11-02 | XQ-018 | 09-11 | 东区 | 话术维护：复查结果；批次 1102 |
| 运-11-03 | XQ-019 | 09-11 | 南区 | 知识审核：复查结果；批次 1103 |
| 运-11-04 | XQ-020 | 09-11 | 西区 | 服务巡检：复查结果；批次 1104 |
| 运-11-05 | XQ-021 | 09-11 | 北区 | 反馈归因：复查结果；批次 1105 |
| 运-11-06 | XQ-022 | 09-11 | 东区 | 排班协同：复查结果；批次 1106 |
| 运-11-07 | XQ-023 | 09-11 | 南区 | 应急值守：复查结果；批次 1107 |
| 运-11-08 | XQ-024 | 09-11 | 西区 | 运营交接：复查结果；批次 1108 |
| 运-12-01 | XQ-017 | 09-12 | 东区 | 坐席培训：移交待办；批次 1201 |
| 运-12-02 | XQ-018 | 09-12 | 南区 | 话术维护：移交待办；批次 1202 |
| 运-12-03 | XQ-019 | 09-12 | 西区 | 知识审核：移交待办；批次 1203 |
| 运-12-04 | XQ-020 | 09-12 | 北区 | 服务巡检：移交待办；批次 1204 |
| 运-12-05 | XQ-021 | 09-12 | 东区 | 反馈归因：移交待办；批次 1205 |
| 运-12-06 | XQ-022 | 09-12 | 南区 | 排班协同：移交待办；批次 1206 |
| 运-12-07 | XQ-023 | 09-12 | 西区 | 应急值守：移交待办；批次 1207 |
| 运-12-08 | XQ-024 | 09-12 | 北区 | 运营交接：移交待办；批次 1208 |

# 附录 A 已确定安排

| 任务 ID | 安排 | 计划日期 |
| --- | --- | --- |
| XQ-017 | 保留原链路并完成切换前复查 | 2026-09-18 |
| XQ-018 | 汇总异常记录后召开问题确认会 | 2026-09-19 |
| XQ-019 | 完成回归清单并由业务代表复核 | 2026-09-20 |
| XQ-020 | 补充边界样本后安排联合检查 | 2026-09-21 |
| XQ-021 | 整理待确认字段并提交责任部门 | 2026-09-22 |
| XQ-022 | 按既定试点名单复核配置 | 2026-09-16 |
| XQ-023 | 保留原链路并完成切换前复查 | 2026-09-17 |
| XQ-024 | 汇总异常记录后召开问题确认会 | 2026-09-18 |

以上日期为已确认的下一步计划时间。若依赖条件尚未满足，应同时呈现条件，不得据此宣称执行完成或重新承诺日期。

# 附录 B 交接口径和归档位置

运营部交接以任务 ID、问题 ID、区域、批次和原始日期五项共同定位。引用正文时可用标题编号；引用履历时应同时给出履历 ID。引用脚注时应写明对应任务。

| 资料 | 定位方式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 正文 | 2.x + 任务 ID | 目标与状态 |
| 脚注 | 任务 ID + 脚注号 | 计划前置条件 |
| 跨页表 | 履历 ID | 作业背景 |
| 附录 A | 任务 ID | 已确定安排 |
| 工作簿 | sheet + 记录 ID / 单元格 | 指标与问题统计 |

如发现内容与现行工作簿冲突，指标和问题数量按工作簿复算，目标与已批准安排按本材料。阶段汇报备注对适用范围作进一步限定。现行材料未给出的事实保持未知。

XQ-017 业务复核完成后方可扩大坐席培训范围。

XQ-018 业务复核完成后方可扩大话术维护范围。

XQ-019 业务复核完成后方可扩大知识审核范围。

XQ-020 业务复核完成后方可扩大服务巡检范围。

XQ-021 业务复核完成后方可扩大反馈归因范围。

XQ-022 业务复核完成后方可扩大排班协同范围。

XQ-023 业务复核完成后方可扩大应急值守范围。

XQ-024 业务复核完成后方可扩大运营交接范围。