## 材料信息
字段 | 内容
项目 | 春晖公益协同计划（模拟业务资料）
材料包 | 2026 Q2 治理会包
当前版号 | v1.8 当前
资料口径日期 | 2026-07-01
日期所属年度 | 未标年的月日均属于2026年；历史档案使用所标年度。
时间约定 | 第1周五指当月第一个星期五；8月第一周保留为复盘窗口。
版本记法 | v1.8-current、1.8 当前和V1.8 当前均为v1.8的登记写法。

## 事项登记
事项编号 | 事项名称 | 工作流 | 登记状态 | 节点原文 | 节点含义 | 版本 | 所属档案
M-101 | 晨光社区服务站签约 | 站点拓展 | 已完成，进入会后回访准备 | 2026/06/30 | 签约完成日 | v1.8 当前 | 2026 Q2 治理会包
M-205 | 服务包数据回收口径 | 数据治理 | 已完成初筛，进入抽样复核 | 7月第1周五 | 抽样复核节点 | v1.8-current | 2026 Q2 治理会包
M-310 | 志愿者培训启动 | 能力建设 | 启动日已锁定 | 7/15 | 培训启动日 | 1.8 当前 | 2026 Q2 治理会包
M-206 | 成本测算与风险口径 | 财务协同 | 黄色关注，保留专项跟踪 | 2026年8月第1周 | 风险复盘窗口 | V1.8 当前 | 2026 Q2 治理会包
DEC-044 | 服务包采购口径审定 | 治理决策 | 待治理会确认 | 2026-07-05 | 审定截止日（此前完成） | v1.8 当前 | 2026 Q2 治理会包
M-407 | 抽样复核包冻结 | 数据治理 | 冻结口径已确认 | 2026-07-04 | 冻结节点 | v1.8 当前 | 2026 Q2 治理会包
RISK-118 | 风险降级条件 | 风险治理 | 降级证据待提交 | 2026-07-12 | 提交截止日（此前完成） | v1.8 当前 | 2026 Q2 治理会包
M-112 | 试点二期扩展 | 站点拓展 | 草稿 | 2026-08-18 | 拟议节点 | v1.9 draft | 二期储备
ARCH-2025 | 北岸书屋合作点确认 | 历史协作 | 已归档 | 2025-06-20 | 历史完成日 | 2025归档 | 2025协作档案
MON-014 | 短期回访观察 | 监控观察 | 观察记录 | 2026-07-22 | 观察节点 | v1.8观察 | 内部监控
MON-SAMPLE | 抽样复核观察 | 监控观察 | 尚未形成冻结口径 |  |  | v1.8观察 | 内部监控

## 决策与协作
关联事项 | 记录类型 | 责任或对象 | 约定
DEC-044 | 审定前置 | 数据复核小组 | M-407 抽样复核包冻结后，提请审定采购口径。
RISK-118 | 降级条件 | 财务协同组 | 关联 M-206；提交降级证据后，于8月第一周复盘。
M-101 | 节点沟通 | 社区站点联系人 | 签约完成后3个工作日内通知。
M-407 | 节点沟通 | 数据复核小组 | 抽样复核包冻结后通知治理会秘书处。
M-310 | 启动沟通 | 志愿者组长 | 培训启动日前一周通知。
DEC-044 | 会议材料 | 治理会秘书处 | 采购口径审定须保留决策记录。
RISK-118 | 风险跟踪 | 项目办公室 | 汇集证据与复盘记录，财务协同组负责专项跟踪。

## 名称档案
事项编号 | 正式名称 | 历史称谓或简称
M-101 | 晨光社区服务站签约 | 晨光中心；晨光社区站；晨光中心签约；合作点确认
M-205 | 服务包数据回收口径 | 问卷回收；数据采集口径；服务包数据
M-310 | 志愿者培训启动 | 志愿者培训；培训排期；培训启动
M-206 | 成本测算与风险口径 | 成本测算；预算压力；采购口径风险
M-407 | 抽样复核包冻结 | 复核样本包；复核样本冻结；样本冻结；抽样包
RISK-118 | 风险降级条件 | 降级条件；专项跟踪条件；复盘门槛
ARCH-2025 | 北岸书屋合作点确认 | 北岸书屋；站点确认