# 双城售后中心并址执行方案

澄川设备 项目 CC-SVC-26

项目组提交管理会讨论稿 V0.6 2026年10月27日

本方案组织江北中心和南城中心向滨湖中心集中，拟于11月9日晚统一完成搬运和业务切换。请管理会批准实施日期、支出安排及部门资源，由专业负责人落实现场准备。

服务范围覆盖安装咨询、报修受理、远程诊断、故障升级、关键客户与保障专线。夜间外包值守继续按既有安排运行。

本文件为模拟企业业务资料。

| 文件项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 编制 | 项目管理办公室 |
| 运营 | 王澜 |
| 技术 | 顾闻 |
| 现场 | 赵衡 |
| 拟实施窗口 | 11月9日20:00至22:00 |
| 批准栏 | 管理会审议后填写 |

# 文件使用与修订记录

现场以签发后的执行版为准。项目办公室汇总专业意见，形成统一版本。讨论稿保留修改记录，部门工作记录作为附件存档。

本轮沿用集中并址方案，更新保险和物品打包要求。会议尚未作出的决定在批准栏保持空白，不得代他人签名。

| 版本 | 日期 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| V0.3 | 10月19日 | 范围及角色分工 |
| V0.4 | 10月23日 | 演练结论与系统步骤 |
| V0.5 | 10月25日 | 设备折扣结算 |
| V0.6 | 10月27日 | 物品交接和现场管理 |
| 签发 | 待管理会 | 批准人及生效日期待填 |

# 项目范围与预期结果

滨湖中心承担两个旧址的日间业务。并址后队列名称、客户入口及服务承诺保持不变，部门组织关系随人事通知调整。

项目交付包括生产工位、终端、电话与录音、客户权限、班组培训、资产搬运及旧址归还。薪酬变更、新增产品和常态运营支出不进入本次实施。

| 范围 | 处理 |
| --- | --- |
| 地点 | A江北 B南城 C滨湖 |
| 客户入口 | 沿用原电话和线上入口 |
| 日间服务 | 08:00至20:00 |
| 夜间服务 | 既有外包独立承担 |
| 计划周期 | 11月2日至11月27日 |

# 组织分工

王澜负责班组和客户服务，顾闻负责系统及通信切换，赵衡负责场地、设备标识和现场秩序。行政与财务按批准记录落实供应商和款项。

各部门明确当班联系人，非当班员工由主管安排交接，不依赖私人联系方式代替正式工作记录。

| 角色 | 负责人 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| 运营 | 王澜 | 班组安排及确认 |
| IT | 顾闻 | 变更与验证 |
| 现场 | 赵衡 | 工位设备交接 |
| 行政 | 林芮 | 场地及供应商 |
| 财务 | 沈蓉 | 付款台账 |
| 项目办公室 | 周宁 | 统一计划和文件 |

# 集中切换里程碑

项目组按11月9日统一切换编排工作。11月6日前完成工位网络准备，11月9日上午培训，当晚20:00后搬运终端。日间业务结束后由夜间服务接续。

完成情况在每日协调会更新，未完成项由专业负责人说明完成时间，项目办公室处理资源冲突。

| 日期 | 安排 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 11月2日 | 启动和场地交接 | 钥匙权限 |
| 11月3日 | 新网络开通 | 线路单 |
| 11月6日 | 新址准备完成 | 签收单 |
| 11月9日09:00 | 集中培训 | 签到 |
| 11月9日20:00 | 全量搬迁切换 | 切换单 |
| 11月10日08:00 | 新址服务 | 开班单 |

# 人员与班组安排

三个业务组各32人，共96人。每组上午和下午各16人，每班两旧址各8人。迁移名单按员工编号识别，日常请假仍由主管受理。

培训和搬运围绕既有两班组织。总人数充足，项目组沿用集中培训安排，各组带教员统一收集课程问题。

| 组别 | 名单 | 班次 |
| --- | --- | --- |
| 通用G | G01至G32 | 01至16上午 17至32下午 |
| 远诊R | R01至R32 | 01至16上午 17至32下午 |
| 重点K | K01至K32 | 01至16上午 17至32下午 |
| 上午 | 08:00至14:00 | 每组16人 |
| 下午 | 14:00至20:00 | 每组16人 |

# 服务监测与日常记录

两个旧址沿用共池受理，客户优先级和队列归属不变。主管每半小时导出接入量、未接量和异常记录，班末完成交接。投诉由值班主管处理并保留沟通记录。

迁移前后采用相同口径展示日间业务。历史归档用于回顾，预测用于下周安排，不能把不同队列平均时长直接相加当作综合时长。

| 指标 | 频次 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 接入接通 | 每30分钟 | 主管 |
| 录音检索 | 每日抽样 | 质检 |
| 客户权限 | 按异常 | IT |
| 未结订单 | 班末 | 交接双方 |
| 投诉 | 即时 | 主管 |

# 新址工位与物资准备

普通区供两组共用，重点业务使用隔离区域。现场组统一发放终端、耳麦、跳线和标签，未登记设备不得接入生产网络。

工位按座位编号签收。赵衡巡检照明、供电、通道、门禁和暂存区，已交付办公物品不得挪作施工使用。

| 区域 | 拟安排 | 核对 |
| --- | --- | --- |
| 普通区 | 32生产席 | 座位资产号 |
| 隔离区 | 16生产席 | 门禁权限 |
| 旧址A | 48席 | 资产盘点 |
| 旧址B | 48席 | 资产盘点 |
| 暂存区 | 行政区 | 领取签名 |

# 网络与电话准备

顾闻核对线路、设备配置和业务号码，所有变更保存操作记录。终端接入前核对网段端口，访客网络不能接入生产设备。

新址切换完成后拟关闭旧址生产线路，避免两个地点继续产生费用。设备人员收回闲置标签，财务按关闭日期停止后续记账。

| 阶段 | 执行 |
| --- | --- |
| 准备 | 备份配置和编号 |
| 抽测 | 呼入转接外呼 |
| 实施 | 新址路由生效 |
| 结束 | 关闭旧线整理设备 |
| 归档 | 变更单和端口单 |

# 系统演练与应用确认

10月23日演练报告显示检查全部通过，项目组据此将系统状态调整为可切换，并安排11月9日统一上线。应用负责人按现有发布清单准备。

日常报表、打印和快捷方式由支持组整理。员工报告问题时提供工位号、时间和业务编号，便于复查。

| 事项 | 项目组记录 |
| --- | --- |
| 客户检索 | 通过 |
| 工单创建查询 | 通过 |
| 电话录音 | 通过 |
| 客户权限 | 通过 |
| 恢复流程 | 通过 |
| 参考 | 10月23日演练报告 |

# 新址操作培训

计划11月9日09:00至11:00为上午班授课，下午班15:00至17:00参加。上午学员各组01至04，带教05和06，下午学员17至20，带教21和22。

每组四名学员使用完整实操套件，按固定小组练习登录、电话、工单和异常。带教检查成果，遗漏内容当日补做。

| 班次 | 学员 | 带教 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 各组01至04 | 05和06 | 09:00至11:00 |
| 下午 | 各组17至20 | 21和22 | 15:00至17:00 |
| 签到 | 实名 | 带教审核 | 开课前 |
| 成果 | 实操记录 | 主管保存 | 课程后 |

# 资产盘点方法

搬迁前核对终端、耳麦和辅助设备编码，个人物品与公司资产分开装箱。每箱标注起点、目标工位与负责人，箱内放纸质清单。找不到的资产单列，不用相似型号代替。

数据介质由IT封装，客户资料放封闭箱，交接双方现场签字。数量变化在交接单记录原因。

| 步骤 | 负责 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 盘点 | 现场组 | 编码数量 |
| 装箱 | 班组 | 箱号内容 |
| 封装 | IT或保管员 | 封签 |
| 出库 | 旧址交接人 | 时间 |
| 接收 | 新址接收人 | 缺损 |

# 搬运与入场安排

全部业务组拟11月9日晚搬入滨湖。20:00日间结束后整理，承运人按路线运送。先安装终端耳麦，再处理办公物资，通道保持畅通。

林芮负责车辆和入场手续，搬运人员不得接触业务账号。损坏拍照并由双方确认后提交项目办公室。

| 时间 | 动作 | 负责 |
| --- | --- | --- |
| 19:30 | 车辆箱号核对 | 林芮 |
| 20:00 | 日间交接 | 王澜 |
| 20:10 | 集中装车 | 赵衡 |
| 21:00 | 卸货安装 | 供应商 |
| 21:45 | 抽测 | 顾闻 |
| 22:00 | 封场 | 赵衡 |

# 切换当晚操作顺序

窗口开始前技术组确认账号及配置备份。王澜宣布日间结束后，顾闻执行切换，现场组接通设备并标记可用工位。每项完成后在记录中签名。

异常记录时间与现象，报告技术负责人后处理，不连续执行未经确认的配置修改。窗口结束前运营和IT汇总次日开班说明。

| 序号 | 操作 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备份旧路由 | 配置 |
| 2 | 启用新路由 | 变更 |
| 3 | 登录电话抽测 | 检查单 |
| 4 | 录音权限核对 | 抽测编号 |
| 5 | 通知次日值班 | 开班说明 |

# 异常处理与恢复

运营值班记录异常队列、时间和业务编号，由顾闻判断系统处理。赵衡接手现场问题，林芮协调供应商。

恢复时可采用项目开始前保存的历史数据快照核对业务，必要时重新部署终端。确认正常后继续新址运行，异常说明附在当日记录。

| 异常 | 先行处理 | 升级 |
| --- | --- | --- |
| 登录失败 | 账号网络核对 | IT |
| 电话不可用 | 工位路由检查 | 顾闻 |
| 订单查不到 | 核对业务号 | 应用支持 |
| 设备损坏 | 隔离登记 | 赵衡 |
| 迟到 | 记录实际到场 | 林芮 |

# 次日开班与服务确认

主管开班前核对出勤、设备和未结订单。员工按原班次登录，受理顺序沿用现行规则。客户不需要重新报送已经提交的业务资料，跨班事项通过清单承接。

首日加强抽测，公共屏幕不展示客户信息。班末汇总问题，一般咨询由主管处理，技术问题附可复查信息。

| 检查 | 时点 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 出勤 | 开班前 | 名单 |
| 终端电话 | 开班前 | 工位单 |
| 未结订单 | 交接 | 清单 |
| 客户反馈 | 业务中 | 问题单 |
| 日报 | 班末 | 日报 |

# 费用预算摘要

按设备折扣方案编制项目总成本78.8万元，另设2万元储备，预算控制额90万元。新增采购经财务复核后申请。

已付费用仍计全项目成本。新址押金在资金计划单列，旧押金回收用于后续支出。

| 项目 | 含税金额 |
| --- | --- |
| 成本 | 788000元 |
| 储备 | 20000元 |
| 申请合计 | 808000元 |
| 控制额 | 900000元 |
| 此前已付 | 160000元 |
| 可退新押金 | 100000元 |

# 设备结算与采购控制

采用供应商折扣方案，11月6日支付18万元结清剩余设备款。配置保持已批准范围，不用节省额采购额外设备。付款申请附合同及验收记录。

采购核对发票、税率和抬头，财务使用登记账户。性能或交期变化由采购与使用部门确认，并记录影响。

| 事项 | 安排 |
| --- | --- |
| 已付 | 40000元 |
| 剩余结清 | 180000元 |
| 付款日 | 11月6日 |
| 节省 | 20000元 |
| 额外采购 | 另行审批 |

# 项目资金安排

10月30日可用现金按74万元，11月13日拨入30万元。旧址押金8万元预计11月9日回收。财务据此安排租金、押金、设备和软件款，最低保有5万元。

专业部门提前两个工作日提交凭据，未完整暂不支付。申请人说明对里程碑影响，重复发票以供应商及合同号检查。

| 日期 | 事项 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 11月2日 | 租金新押金 | 220000元 |
| 11月6日 | 折扣结清 | 180000元 |
| 11月9日 | 旧押金回收 | 80000元 |
| 11月10日 | 软件 | 80000元 |
| 11月13日 | 拨款 | 300000元 |

# 旧址退出与物品归还

新址投运后集中处理旧址清理。行政与物业交接钥匙、门禁、水电表和遗留物品，资产管理员确认去向，遗失物品单独登记。

旧址线路随切换关闭，仅保留必要行政联络。林芮整理租赁与押金手续交财务登记。

| 项目 | 负责 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| 资产 | 赵衡 | 去向清单 |
| 资料 | 保管员 | 归档 |
| 门禁钥匙 | 林芮 | 归还 |
| 场地 | 物业行政 | 交接单 |
| 押金 | 财务 | 收款记录 |

# 客户告知与服务说明

对外说明保持服务入口与时间不变，员工不转发内部搬迁表或供应商文件。办公地址通知由运营审核统一文字。

原责任人续接客户订单，不能即时回答的事项明确负责人和回复时间，避免部门之间反复转交。

| 对象 | 内容 | 审核 |
| --- | --- | --- |
| 客户 | 服务入口时间 | 王澜 |
| 访客 | 地址接待 | 行政 |
| 供应商 | 入场收货 | 林芮 |
| 员工 | 班次工位 | 主管 |

# 员工通勤与现场秩序

行政发放新址出入说明，提醒员工携证登记。主管收集通勤或身体状况需求，依人事流程单独处理，不公开个人信息。

设备箱及时移至暂存区，生产区和施工区分开。供应商进入生产区须有人陪同，不拍摄客户界面。

| 事项 | 安排 |
| --- | --- |
| 员工入场 | 员工证登记 |
| 访客 | 行政接待 |
| 箱体 | 指定暂存 |
| 个别需求 | 主管人事单独处理 |
| 消防通道 | 每日巡查 |

# 保密与数据处理

生产账号使用实名机制，搬迁不共享密码。客户资料箱保留交接签名，废纸按既有保密流程处理。现场照片仅用于资产和设备记录。

日志录音及订单导出按权限保管，排查优先使用业务编号，完整客户信息仅向授权人员展示。

| 资料 | 保管 | 负责 |
| --- | --- | --- |
| 纸质 | 封闭箱 | 保管员 |
| 日志 | 受控目录 | IT |
| 账号 | 权限系统 | IT |
| 照片 | 项目归档 | 现场 |
| 废纸 | 保密处理 | 行政 |

# 项目例会与问题管理

项目办公室每日协调会记录实际进度与计划差异。问题连续编号，明确责任人、预计完成日及处理结果。参会人确认纪要后归档。

待定问题不能无说明删除。关闭必须记录依据，重复出现沿用编号并补充现象。

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| 编号 | 连续编号 |
| 时间 | 日期时分 |
| 影响 | 实际范围 |
| 责任 | 明确到人 |
| 结果 | 动作依据 |
| 关闭 | 人和时间 |

# 供应商现场配合

行政统一通知入场时间地点，供应商按登记名单到场。各专业确认接口人，供应商不能直接改变客户业务配置。

日期变化由项目办公室更新，林芮转达并收回执。合同外工作先确认费用及条件，再安排执行。

| 供应商 | 接口 |
| --- | --- |
| 场地 | 门禁验收 |
| 设备 | 型号序列号 |
| 网络 | 线路设备号 |
| 软件 | 版本记录 |
| 培训 | 实操结果 |
| 搬运 | 车辆装箱 |

# 项目质量检查表

专业负责人填写实际完成时间，项目办公室收集记录但不代签。问题写明影响和处理，不能只用颜色表示状态。

正式签发前补充具体工位和证据编号。本表供现场逐项检查。

| 检查 | 时间 | 检查人 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工位标签 |  |  |  |
| 终端登录 |  |  |  |
| 电话呼入 |  |  |  |
| 电话转接 |  |  |  |
| 录音检索 |  |  |  |
| 客户权限 |  |  |  |
| 未结订单 |  |  |  |
| 资料箱 |  |  |  |
| 签到 |  |  |  |
| 出入登记 |  |  |  |

# 物品交接单

双方核对箱号、封签与清单，差异当场记录并确定后续负责人，不以签收代替差异处理。损坏物品保留照片及原包装。

本页供各组复制填写，箱号以旧址及业务组编排，不重复使用上一批编号。

| 箱号 | 起点 | 目标 | 内容 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-G-01 |  |  |  |  |
| A-R-01 |  |  |  |  |
| A-K-01 |  |  |  |  |
| B-G-01 |  |  |  |  |
| B-R-01 |  |  |  |  |
| B-K-01 |  |  |  |  |
| 交出人 |  |  |  |  |
| 签收人 |  |  |  |  |

# 业务班次交接单

交班人列出未结订单、待回拨客户和异常，接班人在系统核实后签名。已有资料沿用系统记录，时限承诺明确下一动作和责任人。

交接表存于部门受控目录，纸张按保密规定保管，完整客户信息不在公共看板填写。

| 订单 | 状态 | 下一动作 | 负责 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 历史阶段工作记录

以下保留计划形成过程供项目办公室查阅，专业记录按原附件归档。历史纪要不作为现场操作单。

正式签发版更新日期和负责人，保留管理会决定编号，以便后续追溯变更。

| 日期 | 事项 | 当时安排 |
| --- | --- | --- |
| 10月19日 | 范围 | 两个中心集中 |
| 10月21日 | 培训 | 集中授课实操 |
| 10月23日 | 演练 | 总体通过 |
| 10月25日 | 采购 | 设备折扣 |
| 10月27日 | 计划 | 11月9日统一搬迁 |
| 下次 | 管理会 | 审议实施 |

# 批准与发放记录

专业负责人核对本领域安排，管理会批准后项目办公室发放执行版。未签发复印件保存为讨论资料，不作为供应商增费依据。

签发版同步给运营、IT、现场、行政和财务，保留接收记录。执行中发生变化在当晚单据注明并纳入后续版本。

| 角色 | 意见 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营 |  |  |  |
| IT |  |  |  |
| 现场 |  |  |  |
| 行政 |  |  |  |
| 财务 |  |  |  |
| 管理会批准 |  |  |  |
| 项目办公室发放 |  |  |  |

# 迁移人员交接核对名册

本名册随11月9日集中搬迁安排发给各组，名单包括两个班次的全部员工。主管在目标工位确认资产及账号交接后填写签收，具体日常出勤仍由部门排班管理。

员工编号作为跨班组识别依据，交接使用同一编号，不因个人请假或未参加培训而删除迁移名册。本表连续编号，后续页沿用相同列顺序。

| 员工编号 | 原址 | 班次 | 目标区域 | 签收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | 江北A | 上午 | 普通区 |  |
| G02 | 江北A | 上午 | 普通区 |  |
| G03 | 江北A | 上午 | 普通区 |  |
| G04 | 江北A | 上午 | 普通区 |  |
| G05 | 江北A | 上午 | 普通区 |  |
| G06 | 江北A | 上午 | 普通区 |  |
| G07 | 江北A | 上午 | 普通区 |  |
| G08 | 江北A | 上午 | 普通区 |  |
| G09 | 南城B | 上午 | 普通区 |  |
| G10 | 南城B | 上午 | 普通区 |  |
| G11 | 南城B | 上午 | 普通区 |  |
| G12 | 南城B | 上午 | 普通区 |  |
| G13 | 南城B | 上午 | 普通区 |  |
| G14 | 南城B | 上午 | 普通区 |  |
| G15 | 南城B | 上午 | 普通区 |  |
| G16 | 南城B | 上午 | 普通区 |  |
| G17 | 江北A | 下午 | 普通区 |  |
| G18 | 江北A | 下午 | 普通区 |  |
| G19 | 江北A | 下午 | 普通区 |  |
| G20 | 江北A | 下午 | 普通区 |  |
| G21 | 江北A | 下午 | 普通区 |  |
| G22 | 江北A | 下午 | 普通区 |  |
| G23 | 江北A | 下午 | 普通区 |  |
| G24 | 江北A | 下午 | 普通区 |  |
| G25 | 南城B | 下午 | 普通区 |  |
| G26 | 南城B | 下午 | 普通区 |  |
| G27 | 南城B | 下午 | 普通区 |  |
| G28 | 南城B | 下午 | 普通区 |  |
| G29 | 南城B | 下午 | 普通区 |  |
| G30 | 南城B | 下午 | 普通区 |  |
| G31 | 南城B | 下午 | 普通区 |  |
| G32 | 南城B | 下午 | 普通区 |  |
| R01 | 江北A | 上午 | 普通区 |  |
| R02 | 江北A | 上午 | 普通区 |  |
| R03 | 江北A | 上午 | 普通区 |  |
| R04 | 江北A | 上午 | 普通区 |  |
| R05 | 江北A | 上午 | 普通区 |  |
| R06 | 江北A | 上午 | 普通区 |  |
| R07 | 江北A | 上午 | 普通区 |  |
| R08 | 江北A | 上午 | 普通区 |  |
| R09 | 南城B | 上午 | 普通区 |  |
| R10 | 南城B | 上午 | 普通区 |  |
| R11 | 南城B | 上午 | 普通区 |  |
| R12 | 南城B | 上午 | 普通区 |  |
| R13 | 南城B | 上午 | 普通区 |  |
| R14 | 南城B | 上午 | 普通区 |  |
| R15 | 南城B | 上午 | 普通区 |  |
| R16 | 南城B | 上午 | 普通区 |  |
| R17 | 江北A | 下午 | 普通区 |  |
| R18 | 江北A | 下午 | 普通区 |  |
| R19 | 江北A | 下午 | 普通区 |  |
| R20 | 江北A | 下午 | 普通区 |  |
| R21 | 江北A | 下午 | 普通区 |  |
| R22 | 江北A | 下午 | 普通区 |  |
| R23 | 江北A | 下午 | 普通区 |  |
| R24 | 江北A | 下午 | 普通区 |  |
| R25 | 南城B | 下午 | 普通区 |  |
| R26 | 南城B | 下午 | 普通区 |  |
| R27 | 南城B | 下午 | 普通区 |  |
| R28 | 南城B | 下午 | 普通区 |  |
| R29 | 南城B | 下午 | 普通区 |  |
| R30 | 南城B | 下午 | 普通区 |  |
| R31 | 南城B | 下午 | 普通区 |  |
| R32 | 南城B | 下午 | 普通区 |  |
| K01 | 江北A | 上午 | 隔离区 |  |
| K02 | 江北A | 上午 | 隔离区 |  |
| K03 | 江北A | 上午 | 隔离区 |  |
| K04 | 江北A | 上午 | 隔离区 |  |
| K05 | 江北A | 上午 | 隔离区 |  |
| K06 | 江北A | 上午 | 隔离区 |  |
| K07 | 江北A | 上午 | 隔离区 |  |
| K08 | 江北A | 上午 | 隔离区 |  |
| K09 | 南城B | 上午 | 隔离区 |  |
| K10 | 南城B | 上午 | 隔离区 |  |
| K11 | 南城B | 上午 | 隔离区 |  |
| K12 | 南城B | 上午 | 隔离区 |  |
| K13 | 南城B | 上午 | 隔离区 |  |
| K14 | 南城B | 上午 | 隔离区 |  |
| K15 | 南城B | 上午 | 隔离区 |  |
| K16 | 南城B | 上午 | 隔离区 |  |
| K17 | 江北A | 下午 | 隔离区 |  |
| K18 | 江北A | 下午 | 隔离区 |  |
| K19 | 江北A | 下午 | 隔离区 |  |
| K20 | 江北A | 下午 | 隔离区 |  |
| K21 | 江北A | 下午 | 隔离区 |  |
| K22 | 江北A | 下午 | 隔离区 |  |
| K23 | 江北A | 下午 | 隔离区 |  |
| K24 | 江北A | 下午 | 隔离区 |  |
| K25 | 南城B | 下午 | 隔离区 |  |
| K26 | 南城B | 下午 | 隔离区 |  |
| K27 | 南城B | 下午 | 隔离区 |  |
| K28 | 南城B | 下午 | 隔离区 |  |
| K29 | 南城B | 下午 | 隔离区 |  |
| K30 | 南城B | 下午 | 隔离区 |  |
| K31 | 南城B | 下午 | 隔离区 |  |
| K32 | 南城B | 下午 | 隔离区 |  |