# 双城售后中心分批切换执行方案

澄川设备 项目 CC-SVC-26 管理会审议版 V1.0 2026年11月2日

建议G通用、R远诊、K重点分别于11月9日、12日、16日20:00至22:00迁移，次日08:00开始新址服务。每波只在当前版本验收和运营、IT双签后放行。资料截至2026年10月30日18:00。

非退还成本808000元，加20000元储备后预算占用828000元。设备采用已签分期，最低现金172000元。未来复测及场地验收尚未完成，批准路线不等于批准无条件上线。

本文件为模拟企业业务资料。

| 审议事项 | 建议 |
| --- | --- |
| 路线 | 三波有条件迁移 |
| 预算 | 828000元含储备 |
| 延期 | 触发时支付24000元启用选项 |
| 权限 | 王澜与顾闻逐波双签 |

依据 03_service_agreements.pdf SVC-A2；04_site_vendor_contracts.pdf EQUIP-S1 SITE-A2；decision_model.xlsx

# 执行范围与系统基线

覆盖08:00至20:00六队列及人员、场地、系统、资金与退址。20:00至08:00由既有外包独立承接，不计日间人数，其常态费用不计本次增量项目预算。

切换统一release R2.4、routing schema R7、CRM snapshot C1030。版本改变时由顾闻判断验收覆盖并补测，R2.3演练不能替代当前证据。SVC-A2已替代A1同步迁移限制，允许按组迁移。

| 对象 | 边界 |
| --- | --- |
| G | Q1安装咨询 Q2报修受理 |
| R | Q3远程诊断 Q4故障升级 |
| K | Q5关键客户 Q6保障专线 |
| 资源池 | 两旧址同组共池 不跨技能组互补 |
| 班次 | AM08至14 PM14至20 不跨班混计 |

依据 03_service_agreements.pdf S2 S3 S5 SVC-A2；09_rehearsal_records.pdf REC-417 REC-422 REC-431

# 服务能力与培训安排

每半小时预测件数乘各队列AHT，按同技能组汇总工作分钟，再除24向上取整。G、R、K峰时均需14人、常态12人、低峰10人。每组每班16人，R08长期请假使R上午基线15人，取消请假不再扣减。

每次课占4学员与2带教，固定四人组不能拆。G/K低峰余10人，R上午余9人，使用SP-R1在11月5日12:00至14:00补1名远诊，8000元已计成本。

| 组班 | 日期时间 | 可用生产 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| G K上午 | 11月4日12至14 | 16减6等于10 | 10 |
| G K下午 | 11月4日18至20 | 16减6等于10 | 10 |
| R上午 | 11月5日12至14 | 15减6加1等于10 | 10 |
| R下午 | 11月5日18至20 | 16减6等于10 | 10 |
| 其余峰时 | 09至11及15至17 | G/K16 R上午15 | 14 |

依据 05_service_demand.xlsx；06_people_roster.xlsx；03_service_agreements.pdf S2 TRN-26；11_supplier_quotes.xlsx SP-R1

# 培训组织与人员占用

上午学员各组01至04、带教05与06，下午学员17至20、带教21与22。主管把这六人在课程窗口从生产中移除，课后再返岗。R08仍保留在32人迁移名册，11月2日至20日按请假扣生产，21日起每班基线恢复16人。

培训使用11月4日已可用的独立实验室，与11月6日生产区验收范围不同。王澜11月4日前核实SP-R1接入权限与到岗接口。若支援缺席，R上午不能按该窗口开课，先维持生产并升级重排。通用支援不能替代远诊技能，也不能借用下午班补上午人数。

| 动作 | 责任 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 签到 | 各组主管 | 学员带教 |
| 支援接入 | 王澜 顾闻 | SP-R1权限到岗 |
| 实操 | 带教 | 登录 电话 工单 |
| 返岗 | 主管 | 课程结束与生产登录 |
| 占用复核 | 项目办公室 | 逐窗排班能力核对 |

依据 06_people_roster.xlsx；11_supplier_quotes.xlsx SP-R1；03_service_agreements.pdf TRN-26

# 迁移波次与席位使用

现有搬运包每晚一组，每波20000元，迁移完整业务组32人对应名册和资产。G/R两组迁入后每班各16席，普通区同时32席。11月6日普通区32席为预约验收，成功后才能使用。

K隔离区11月6日仅8席，须等11月13日16席验收及11月15日链路回退演练通过。现场和演练预约均不能预填为通过。

| 组 | 晚间窗口 | 新址服务 | 前置 |
| --- | --- | --- | --- |
| G | 11月9日20至22 | 11月10日08:00 | 普通区验收 G证据 双签 |
| R | 11月12日20至22 | 11月13日08:00 | 普通区与G共32席 R复测 |
| K | 11月16日20至22 | 11月17日08:00 | 16隔离席 K全路径 双签 |
| 旧址 | 保持镜像工位 | 整体稳定前保留 | 不得分组提前撤线 |

依据 07_site_resources.xlsx；12_site_conditions.pdf FAC-1030；04_site_vendor_contracts.pdf 搬运范围；03_service_agreements.pdf OPS-CUT-4

# 验收条件与放行记录

截至10月30日，当前G有10月29日记录及REC-431补证。R的REC-417录音索引失败，K的REC-422未执行。11月10日修复、11日复测、13日场地验收和15日演练是预约，均待真实证据。10月31日未来邮件草稿不构成截止日已发生事实。

顾闻核对功能、录音、权限、回退及版本范围，王澜核对服务人员，双方逐波签放。缺任一必要条件，该组继续旧址并重排搬运和资金。REC-409报表列宽可11月23日前收尾，不阻断生产。

| 组 | 待办 | 责任 | 计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| G | 现场验收及最终签放 | 赵衡 王澜 顾闻 | 11月6至9日 |
| R | 修复REC-417 | 顾闻 | 11月10日 |
| R | 同版本全路径复测 | 顾闻 王澜 | 11月11日18:00 |
| K | 16隔离席验收 | 赵衡 | 11月13日17:00 |
| K | 链路录音权限回退 | 顾闻 王澜 | 11月15日18:00 |

依据 09_rehearsal_records.pdf REC-417 REC-422 REC-431 REC-409；10_acceptance_register.xlsx；12_site_conditions.pdf

# 每波切换执行单

三波采用相同操作顺序。窗口前运营确认服务与未结订单，IT确认版本变更，现场确认新旧两端工位。未签放不装车、不改生产路由。

20:00后仅搬当晚业务组，保存配置前后值、时间戳、检验订单和资产封签。次日开班前再次验证关键路径，失败按回退流程处理。

| 时点 | 动作 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| 18:30前 | 双签 资源及订单同步核对 | 王澜 顾闻 赵衡 |
| 19:30 | 箱号车辆与可搬资产 | 赵衡 林芮 |
| 20:00 | 日间交接与夜间承接 | 王澜 |
| 20至21:30 | 搬运安装和路由 | 供应商 顾闻 |
| 21:30至22 | 功能录音权限回退入口 | 顾闻 王澜 |
| 次日07:30 | 出勤 工位 订单检查 | 主管 |
| 次日08:00 | 新址日间服务 | 王澜 |

依据 03_service_agreements.pdf OPS-CUT-4 S3；04_site_vendor_contracts.pdf 搬运包；decision_model.xlsx

# 回退触发与业务恢复

任一关键队列连续两个15分钟窗口无法接通，或出现一项严重录音索引、客户权限错误，值班运营王澜启动回退。顾闻30分钟内恢复旧址路由，45分钟内恢复业务。

赵衡保留两旧址镜像工位和独立备用链路，IT在每波前验证备用配置与镜像可达。旧址FA01和FB01值守工程师维护镜像及VPN，费用含于12000元旧线款，均不计96名生产员工。滨湖的同一批业务员工经备用链路远程接入旧址镜像，不在新旧两端重复计生产人数。增量订单每15分钟同步，回切后逐单核对。只读历史快照不能恢复最新订单。此流程覆盖路由、录音和权限故障，全楼断电等灾害另行升级。

| 阶段 | 动作 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 发现 | 记录队列窗口及严重错误 | 监测日志事件单 |
| 启动 | 王澜发出回退指令 | 启动时刻 |
| 30分钟内 | 顾闻恢复旧路由 | 配置及通话验证 |
| 45分钟内 | 旧址恢复业务 | 接通和订单记录 |
| 对账 | 逐单处理增量差异 | 差异责任和处理 |
| 恢复新址 | 补证双签后执行 | 新业务确认正常 |

依据 03_service_agreements.pdf OPS-CUT-4 S3；04_site_vendor_contracts.pdf NET-R2；09_rehearsal_records.pdf

# 稳定观察与旧址退出

最后一组成功启用新址后连续三个完整服务日观察。参考计划为11月17、18、19日，搬迁当晚不计一天。重大事件影响连续稳定认定，旧资源须继续保留。

满足观察要求后，林芮按预约11月20日20:00交接两旧址。交接前保留工位、线路和值班回退能力。旧押金实际退址后5个工作日返还，参考计划11月27日收80000元。

| 日期 | 动作 | 负责 |
| --- | --- | --- |
| 11月17至19日 | 完整服务日与事件核验 | 王澜 顾闻 |
| 11月20日白天 | 资产及稳定确认 | 赵衡 林芮 |
| 11月20日20:00 | 条件满足后交接退址释放线 | 林芮 顾闻 |
| 11月27日 | 核对押金回款 | 沈蓉 |
| 重大事件 | 继续保留并重算日期 | 项目办公室 |

依据 04_site_vendor_contracts.pdf SITE-A2 NET-R2；03_service_agreements.pdf SVC-A2 OPS-CUT-4

# 延期条件与处置边界

11月17日12:00仍未实现K稳定启动时，林芮须当天16:00前启用已确认的11月21至27日旧址及网络延长选项，11月17日付24000元。不得等到20日再询价，期限内业务继续旧址。

延期增加成本24000元，预算占用852000元，仍低于900000元。按参考资金流仅增该款，低点仍172000元。实际搬运、退址和押金日期重算，不能继续承诺11月27日押金到账。若实际退址11月27日，27日期末现金为268000元，押金80000元于12月4日返还，此为费用敏感性而非已批准重排日期。27日之后无资源承诺，须提前升级决策。

| 条件 | 动作 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| 17日12:00 K未稳定 | 触发延期执行 | 王澜 林芮 |
| 17日16:00前 | 通知并支付24000元 | 林芮 沈蓉 |
| 新日期形成 | 重排验收 稳定及资金 | 项目办公室 |
| 超27日风险 | 到期前另行决策资源 | 管理会 |
| 延期期间 | 继续旧址生产及回退 | 运营 IT |

依据 04_site_vendor_contracts.pdf SITE-A2 NET-R2；08_finance_ledger.xlsx；decision_model.xlsx

# 项目成本与设备付款

全部含税人民币。不可退成本808000元，包括已付160000元和未来648000元。加20000元储备后828000元，较900000元预算余72000元。新押金100000元占现金不计成本。不同供应商净价按各自税率换算。

推荐三波采用EQUIP-S1，11月6日付40000元、16日付160000元。EQUIP-D1合法可省20000元，但在三波排期下提前140000元使最低现金32000元，低于50000元底线18000元。提前拨款已遭财务拒绝，不能假定到账；集中迁移与早付的可行组合见备选方案。

| 项目 | 元 | 项目 | 元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装修 | 180000 | 设备 | 240000 |
| 新租金 | 120000 | 软件 | 80000 |
| 新网络 | 30000 | 培训 | 24000 |
| 三波搬运 | 60000 | SP-R1 | 8000 |
| 旧租金 | 48000 | 回退旧线 | 12000 |
| 保险 | 6000 | 合计 | 808000 |
| 储备 | 20000 | 预算占用 | 828000 |

依据 04_site_vendor_contracts.pdf EQUIP-S1 EQUIP-D1 SYS-S2 NET-R2；08_finance_ledger.xlsx；11_supplier_quotes.xlsx；mail 财务回复

# 资金执行与逐期核对

起点为10月30日可动用740000元，已付160000元不再次扣现金。11月13日09:00拨入已批准300000元。未来支出748000元包含新押金100000元。参考11月27日收旧押金80000元，期末余额372000元。

最低172000元出现在11月12日，高于最低保有122000元。沈蓉每次付款前核对实际到账和申请，金额或日期改变同步更新模型。储备为预算预留，未发生时不作为确定现金支出。

| 日期 | 事项 | 余额元 |
| --- | --- | --- |
| 10月30日 | 起点 | 740000 |
| 11月2日 | 租金新押金 | 520000 |
| 11月3日 | 新网络 | 490000 |
| 11月5日 | 培训支援 | 458000 |
| 11月6日 | 装修设备旧租金旧线 | 298000 |
| 11月9日 | 搬运保险 | 272000 |
| 11月10日 | 软件 | 192000 |
| 11月12日 | 第二波搬运 | 172000 |
| 11月13日 | 拨款 | 472000 |
| 11月16日 | 设备尾款第三波 | 292000 |
| 11月27日 | 旧押金回收 | 372000 |

依据 08_finance_ledger.xlsx；04_site_vendor_contracts.pdf 付款条款 SITE-A2；decision_model.xlsx

# 集中迁移备选与审批事项

可选择11月16日集中迁移全部三组，但必须购买MOVE-X每晚三组专包，不能沿用现有每晚一组包。所有组验收和双签仍需完成，培训安排不变。管理会若选择此路线，林芮须在11月2日12:00前锁定MOVE-X报价。

MOVE-X为75000元，比三波搬运多15000元。集中迁移加EQUIP-S1分期时，非退还成本823000元，加储备843000元；最低现金212000元，11月16日277000元，期末357000元。此组合可行，但G/R更晚迁入且比推荐更贵。

集中迁移加EQUIP-D1早付同样可行：非退还成本803000元，加储备823000元，最低现金72000元在11月10日，期末377000元。除11月2日12:00前锁定MOVE-X，还须11月4日17:00前行权D1；同样等待实际场地、当前版本复测及双签。该组合较推荐省5000元，但G/R新址启用分别延后7日和4日。管理会按服务优先、再比较时间与费用，仍推荐三波分期；若改选集中早付，须同时批准路线和付款安排。

| 管理会事项 | 建议 | 后续 |
| --- | --- | --- |
| 路线 | 三波有条件 | 发布执行版 |
| 设备 | EQUIP-S1 | 按合同付款 |
| 费用 | 828000元含储备 | 变更审批 |
| 延期 | 满足条件启用24000元 | 林芮按时执行 |
| 放行 | 运营IT逐波双签 | 记录实际证据 |

依据 11_supplier_quotes.xlsx MOVE-X EQUIP-D1；04_site_vendor_contracts.pdf EQUIP-S1 EQUIP-D1 SITE-A2；decision_model.xlsx

# 记录归档与文件核对

项目办公室维护唯一执行版，按日期业务组保存培训、到岗、验收、双签、同步、回退和稳定记录。实际变更先记录原因及批准，再更新日期、成本、资源和依赖。

PPT、Word和Excel使用同一组关键值，三波日期、828000元预算、172000元最低现金及未来验收未完成状态一致。输入以文件名及条款或记录ID定位，计算回查decision_model.xlsx的输入和公式。

| 记录 | 内容 | 负责 |
| --- | --- | --- |
| 放行单 | 组 版本 证据ID 双签 时间 | 顾闻 |
| 切换单 | 时点 配置 操作人 订单 | 顾闻 |
| 对账 | 同步时点 差异处理 | 王澜 |
| 稳定日报 | 完整日 严重事件 恢复 | 王澜 |
| 退址 | 稳定 释放 交接 押金日 | 林芮 |
| 变更 | 原因 决策 资源 金额 文件 | 项目办公室 |

依据 03_service_agreements.pdf OPS-CUT-4；management_decision.pptx；decision_model.xlsx