# 星桥客服平台升级项目实施阶段材料

实施部提交给项目办公室  |  版本 v1.0  |  截至 2026-09-15

# 一 部门阶段目标

实施部本阶段负责八项工作。项目以试点运行验证为目标，当前工作不构成全网推广批准。具体进度以工作簿和各任务说明联合判断，完成记录数量不替代任务状态。

| 任务 ID | 任务名称 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| XQ-009 | 数据迁移 | 实施负责人01 |
| XQ-010 | 网点接入 | 实施负责人02 |
| XQ-011 | 坐席部署 | 实施负责人03 |
| XQ-012 | 网络联调 | 实施负责人04 |
| XQ-013 | 回滚演练 | 实施负责人05 |
| XQ-014 | 终端适配 | 实施负责人06 |
| XQ-015 | 权限复核 | 实施负责人07 |
| XQ-016 | 试点切换 | 实施负责人08 |

## 本材料的阅读口径

二级标题按任务 ID 定位；第三节为逐项作业履历，末尾附录保留已批准安排。脚注中的前置条件应随相应安排进入报告。所有例子与记录均为本次项目材料的一部分。

# 二 资料版本与阶段边界

现行版本 v1.0 于 2026-09-15 固定。工作簿 v0.9 对照区为 2026-09-12 历史快照，只用于说明口径变化；不得替代现行台账或补录数据。

作业记录表示一次处理或核对动作，同一任务可能有多个样本。问题记录的主键为问题 ID，任务归属以任务 ID 为准；名称相同的其他项目记录不得合并。

图 1 三部门记录完成比例示意  汇总口径为工作簿明细加补录

该比例只表示已记录作业的完成量。即使比例较高，也不能推断缺失的正式状态。部门间记录量不同，项目总比例必须按计划量加权。

## 2.9 XQ-009 数据迁移

责任人：实施负责人01。阶段目标：将存量记录迁移到新字段结构。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织数据迁移的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 待复核 |
| 优先跟进问题 | IS-009-01 |
| 问题原因 | 历史字段映射待确认 |
| 阶段责任 | 实施负责人01 |

### 后续安排

已确定安排：整理待确认字段并提交责任部门。责任人：实施负责人01。计划日期：2026-09-17。

跟进IS-009-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.10 XQ-010 网点接入

责任人：实施负责人02。阶段目标：完成试点网点配置和链路核查。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织网点接入的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 进行中 |
| 优先跟进问题 | IS-010-01 |
| 问题原因 | 未提供 |
| 阶段责任 | 实施负责人02 |

### 后续安排

已确定安排：按既定试点名单复核配置。责任人：实施负责人02。计划日期：2026-09-18。

跟进IS-010-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.11 XQ-011 坐席部署

责任人：实施负责人03。阶段目标：为试点坐席部署兼容客户端。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织坐席部署的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 未提供 |
| 优先跟进问题 | IS-011-01 |
| 问题原因 | 接口限流阈值待联合复核 |
| 阶段责任 | 实施负责人03 |

### 后续安排

已确定安排：保留原链路并完成切换前复查。责任人：实施负责人03。计划日期：2026-09-19。

跟进IS-011-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.12 XQ-012 网络联调

责任人：实施负责人04。阶段目标：核对跨网段访问和白名单。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织网络联调的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 待复核 |
| 优先跟进问题 | IS-012-01 |
| 问题原因 | 现场网络白名单未同步 |
| 阶段责任 | 实施负责人04 |

### 后续安排

已确定安排：汇总异常记录后召开问题确认会。责任人：实施负责人04。计划日期：2026-09-20。

跟进IS-012-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.13 XQ-013 回滚演练

责任人：实施负责人05。阶段目标：验证切换失败后可恢复到原有业务路径。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织回滚演练的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 进行中 |
| 优先跟进问题 | IS-013-01 |
| 问题原因 | 测试账号授权延迟 |
| 阶段责任 | 实施负责人05 |

### 后续安排

已确定安排：完成回归清单并由业务代表复核。责任人：实施负责人05。计划日期：2026-09-21。

跟进IS-013-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.14 XQ-014 终端适配

责任人：实施负责人06。阶段目标：核对不同终端的输入与展示差异。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织终端适配的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 已完成 |
| 优先跟进问题 | IS-014-01 |
| 问题原因 | 设备批次交付延迟 |
| 阶段责任 | 实施负责人06 |

### 后续安排

已确定安排：补充边界样本后安排联合检查。责任人：实施负责人06。计划日期：2026-09-22。

跟进IS-014-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.15 XQ-015 权限复核

责任人：实施负责人07。阶段目标：复核现场账号权限和责任人。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织权限复核的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 待复核 |
| 优先跟进问题 | IS-015-01 |
| 问题原因 | 历史字段映射待确认 |
| 阶段责任 | 实施负责人07 |

### 后续安排

已确定安排：整理待确认字段并提交责任部门。责任人：实施负责人07。计划日期：2026-09-16。

跟进IS-015-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.16 XQ-016 试点切换

责任人：实施负责人08。阶段目标：按批准窗口执行试点切换。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织试点切换的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 进行中 |
| 优先跟进问题 | IS-016-01 |
| 问题原因 | 业务审核窗口调整 |
| 阶段责任 | 实施负责人08 |

### 后续安排

已确定安排：按既定试点名单复核配置。责任人：实施负责人08。计划日期：2026-09-17。

跟进IS-016-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

# 三 跨区域作业履历

本表连续记录 96 次不同的作业动作，跨页保留表头。履历不替代工作簿的统计记录，不能重复计入指标或问题数量。

| 履历 ID | 任务 ID | 日期 | 区域 | 操作及样本批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实-01-01 | XQ-009 | 09-01 | 南区 | 数据迁移：采样登记；批次 0101 |
| 实-01-02 | XQ-010 | 09-01 | 西区 | 网点接入：采样登记；批次 0102 |
| 实-01-03 | XQ-011 | 09-01 | 北区 | 坐席部署：采样登记；批次 0103 |
| 实-01-04 | XQ-012 | 09-01 | 东区 | 网络联调：采样登记；批次 0104 |
| 实-01-05 | XQ-013 | 09-01 | 南区 | 回滚演练：采样登记；批次 0105 |
| 实-01-06 | XQ-014 | 09-01 | 西区 | 终端适配：采样登记；批次 0106 |
| 实-01-07 | XQ-015 | 09-01 | 北区 | 权限复核：采样登记；批次 0107 |
| 实-01-08 | XQ-016 | 09-01 | 东区 | 试点切换：采样登记；批次 0108 |
| 实-02-01 | XQ-009 | 09-02 | 西区 | 数据迁移：核对配置；批次 0201 |
| 实-02-02 | XQ-010 | 09-02 | 北区 | 网点接入：核对配置；批次 0202 |
| 实-02-03 | XQ-011 | 09-02 | 东区 | 坐席部署：核对配置；批次 0203 |
| 实-02-04 | XQ-012 | 09-02 | 南区 | 网络联调：核对配置；批次 0204 |
| 实-02-05 | XQ-013 | 09-02 | 西区 | 回滚演练：核对配置；批次 0205 |
| 实-02-06 | XQ-014 | 09-02 | 北区 | 终端适配：核对配置；批次 0206 |
| 实-02-07 | XQ-015 | 09-02 | 东区 | 权限复核：核对配置；批次 0207 |
| 实-02-08 | XQ-016 | 09-02 | 南区 | 试点切换：核对配置；批次 0208 |
| 实-03-01 | XQ-009 | 09-03 | 北区 | 数据迁移：复查结果；批次 0301 |
| 实-03-02 | XQ-010 | 09-03 | 东区 | 网点接入：复查结果；批次 0302 |
| 实-03-03 | XQ-011 | 09-03 | 南区 | 坐席部署：复查结果；批次 0303 |
| 实-03-04 | XQ-012 | 09-03 | 西区 | 网络联调：复查结果；批次 0304 |
| 实-03-05 | XQ-013 | 09-03 | 北区 | 回滚演练：复查结果；批次 0305 |
| 实-03-06 | XQ-014 | 09-03 | 东区 | 终端适配：复查结果；批次 0306 |
| 实-03-07 | XQ-015 | 09-03 | 南区 | 权限复核：复查结果；批次 0307 |
| 实-03-08 | XQ-016 | 09-03 | 西区 | 试点切换：复查结果；批次 0308 |
| 实-04-01 | XQ-009 | 09-04 | 东区 | 数据迁移：移交待办；批次 0401 |
| 实-04-02 | XQ-010 | 09-04 | 南区 | 网点接入：移交待办；批次 0402 |
| 实-04-03 | XQ-011 | 09-04 | 西区 | 坐席部署：移交待办；批次 0403 |
| 实-04-04 | XQ-012 | 09-04 | 北区 | 网络联调：移交待办；批次 0404 |
| 实-04-05 | XQ-013 | 09-04 | 东区 | 回滚演练：移交待办；批次 0405 |
| 实-04-06 | XQ-014 | 09-04 | 南区 | 终端适配：移交待办；批次 0406 |
| 实-04-07 | XQ-015 | 09-04 | 西区 | 权限复核：移交待办；批次 0407 |
| 实-04-08 | XQ-016 | 09-04 | 北区 | 试点切换：移交待办；批次 0408 |
| 实-05-01 | XQ-009 | 09-05 | 南区 | 数据迁移：采样登记；批次 0501 |
| 实-05-02 | XQ-010 | 09-05 | 西区 | 网点接入：采样登记；批次 0502 |
| 实-05-03 | XQ-011 | 09-05 | 北区 | 坐席部署：采样登记；批次 0503 |
| 实-05-04 | XQ-012 | 09-05 | 东区 | 网络联调：采样登记；批次 0504 |
| 实-05-05 | XQ-013 | 09-05 | 南区 | 回滚演练：采样登记；批次 0505 |
| 实-05-06 | XQ-014 | 09-05 | 西区 | 终端适配：采样登记；批次 0506 |
| 实-05-07 | XQ-015 | 09-05 | 北区 | 权限复核：采样登记；批次 0507 |
| 实-05-08 | XQ-016 | 09-05 | 东区 | 试点切换：采样登记；批次 0508 |
| 实-06-01 | XQ-009 | 09-06 | 西区 | 数据迁移：核对配置；批次 0601 |
| 实-06-02 | XQ-010 | 09-06 | 北区 | 网点接入：核对配置；批次 0602 |
| 实-06-03 | XQ-011 | 09-06 | 东区 | 坐席部署：核对配置；批次 0603 |
| 实-06-04 | XQ-012 | 09-06 | 南区 | 网络联调：核对配置；批次 0604 |
| 实-06-05 | XQ-013 | 09-06 | 西区 | 回滚演练：核对配置；批次 0605 |
| 实-06-06 | XQ-014 | 09-06 | 北区 | 终端适配：核对配置；批次 0606 |
| 实-06-07 | XQ-015 | 09-06 | 东区 | 权限复核：核对配置；批次 0607 |
| 实-06-08 | XQ-016 | 09-06 | 南区 | 试点切换：核对配置；批次 0608 |
| 实-07-01 | XQ-009 | 09-07 | 北区 | 数据迁移：复查结果；批次 0701 |
| 实-07-02 | XQ-010 | 09-07 | 东区 | 网点接入：复查结果；批次 0702 |
| 实-07-03 | XQ-011 | 09-07 | 南区 | 坐席部署：复查结果；批次 0703 |
| 实-07-04 | XQ-012 | 09-07 | 西区 | 网络联调：复查结果；批次 0704 |
| 实-07-05 | XQ-013 | 09-07 | 北区 | 回滚演练：复查结果；批次 0705 |
| 实-07-06 | XQ-014 | 09-07 | 东区 | 终端适配：复查结果；批次 0706 |
| 实-07-07 | XQ-015 | 09-07 | 南区 | 权限复核：复查结果；批次 0707 |
| 实-07-08 | XQ-016 | 09-07 | 西区 | 试点切换：复查结果；批次 0708 |
| 实-08-01 | XQ-009 | 09-08 | 东区 | 数据迁移：移交待办；批次 0801 |
| 实-08-02 | XQ-010 | 09-08 | 南区 | 网点接入：移交待办；批次 0802 |
| 实-08-03 | XQ-011 | 09-08 | 西区 | 坐席部署：移交待办；批次 0803 |
| 实-08-04 | XQ-012 | 09-08 | 北区 | 网络联调：移交待办；批次 0804 |
| 实-08-05 | XQ-013 | 09-08 | 东区 | 回滚演练：移交待办；批次 0805 |
| 实-08-06 | XQ-014 | 09-08 | 南区 | 终端适配：移交待办；批次 0806 |
| 实-08-07 | XQ-015 | 09-08 | 西区 | 权限复核：移交待办；批次 0807 |
| 实-08-08 | XQ-016 | 09-08 | 北区 | 试点切换：移交待办；批次 0808 |
| 实-09-01 | XQ-009 | 09-09 | 南区 | 数据迁移：采样登记；批次 0901 |
| 实-09-02 | XQ-010 | 09-09 | 西区 | 网点接入：采样登记；批次 0902 |
| 实-09-03 | XQ-011 | 09-09 | 北区 | 坐席部署：采样登记；批次 0903 |
| 实-09-04 | XQ-012 | 09-09 | 东区 | 网络联调：采样登记；批次 0904 |
| 实-09-05 | XQ-013 | 09-09 | 南区 | 回滚演练：采样登记；批次 0905 |
| 实-09-06 | XQ-014 | 09-09 | 西区 | 终端适配：采样登记；批次 0906 |
| 实-09-07 | XQ-015 | 09-09 | 北区 | 权限复核：采样登记；批次 0907 |
| 实-09-08 | XQ-016 | 09-09 | 东区 | 试点切换：采样登记；批次 0908 |
| 实-10-01 | XQ-009 | 09-10 | 西区 | 数据迁移：核对配置；批次 1001 |
| 实-10-02 | XQ-010 | 09-10 | 北区 | 网点接入：核对配置；批次 1002 |
| 实-10-03 | XQ-011 | 09-10 | 东区 | 坐席部署：核对配置；批次 1003 |
| 实-10-04 | XQ-012 | 09-10 | 南区 | 网络联调：核对配置；批次 1004 |
| 实-10-05 | XQ-013 | 09-10 | 西区 | 回滚演练：核对配置；批次 1005 |
| 实-10-06 | XQ-014 | 09-10 | 北区 | 终端适配：核对配置；批次 1006 |
| 实-10-07 | XQ-015 | 09-10 | 东区 | 权限复核：核对配置；批次 1007 |
| 实-10-08 | XQ-016 | 09-10 | 南区 | 试点切换：核对配置；批次 1008 |
| 实-11-01 | XQ-009 | 09-11 | 北区 | 数据迁移：复查结果；批次 1101 |
| 实-11-02 | XQ-010 | 09-11 | 东区 | 网点接入：复查结果；批次 1102 |
| 实-11-03 | XQ-011 | 09-11 | 南区 | 坐席部署：复查结果；批次 1103 |
| 实-11-04 | XQ-012 | 09-11 | 西区 | 网络联调：复查结果；批次 1104 |
| 实-11-05 | XQ-013 | 09-11 | 北区 | 回滚演练：复查结果；批次 1105 |
| 实-11-06 | XQ-014 | 09-11 | 东区 | 终端适配：复查结果；批次 1106 |
| 实-11-07 | XQ-015 | 09-11 | 南区 | 权限复核：复查结果；批次 1107 |
| 实-11-08 | XQ-016 | 09-11 | 西区 | 试点切换：复查结果；批次 1108 |
| 实-12-01 | XQ-009 | 09-12 | 东区 | 数据迁移：移交待办；批次 1201 |
| 实-12-02 | XQ-010 | 09-12 | 南区 | 网点接入：移交待办；批次 1202 |
| 实-12-03 | XQ-011 | 09-12 | 西区 | 坐席部署：移交待办；批次 1203 |
| 实-12-04 | XQ-012 | 09-12 | 北区 | 网络联调：移交待办；批次 1204 |
| 实-12-05 | XQ-013 | 09-12 | 东区 | 回滚演练：移交待办；批次 1205 |
| 实-12-06 | XQ-014 | 09-12 | 南区 | 终端适配：移交待办；批次 1206 |
| 实-12-07 | XQ-015 | 09-12 | 西区 | 权限复核：移交待办；批次 1207 |
| 实-12-08 | XQ-016 | 09-12 | 北区 | 试点切换：移交待办；批次 1208 |

# 附录 A 已确定安排

| 任务 ID | 安排 | 计划日期 |
| --- | --- | --- |
| XQ-009 | 整理待确认字段并提交责任部门 | 2026-09-17 |
| XQ-010 | 按既定试点名单复核配置 | 2026-09-18 |
| XQ-011 | 保留原链路并完成切换前复查 | 2026-09-19 |
| XQ-012 | 汇总异常记录后召开问题确认会 | 2026-09-20 |
| XQ-013 | 完成回归清单并由业务代表复核 | 2026-09-21 |
| XQ-014 | 补充边界样本后安排联合检查 | 2026-09-22 |
| XQ-015 | 整理待确认字段并提交责任部门 | 2026-09-16 |
| XQ-016 | 按既定试点名单复核配置 | 2026-09-17 |

以上日期为已确认的下一步计划时间。若依赖条件尚未满足，应同时呈现条件，不得据此宣称执行完成或重新承诺日期。

# 附录 B 交接口径和归档位置

实施部交接以任务 ID、问题 ID、区域、批次和原始日期五项共同定位。引用正文时可用标题编号；引用履历时应同时给出履历 ID。引用脚注时应写明对应任务。

| 资料 | 定位方式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 正文 | 2.x + 任务 ID | 目标与状态 |
| 脚注 | 任务 ID + 脚注号 | 计划前置条件 |
| 跨页表 | 履历 ID | 作业背景 |
| 附录 A | 任务 ID | 已确定安排 |
| 工作簿 | sheet + 记录 ID / 单元格 | 指标与问题统计 |

如发现内容与现行工作簿冲突，指标和问题数量按工作簿复算，目标与已批准安排按本材料。阶段汇报备注对适用范围作进一步限定。现行材料未给出的事实保持未知。

XQ-009 现场复核完成后方可扩大数据迁移范围。

XQ-010 现场复核完成后方可扩大网点接入范围。

XQ-011 现场复核完成后方可扩大坐席部署范围。

XQ-012 现场复核完成后方可扩大网络联调范围。

XQ-013 现场复核完成后方可扩大回滚演练范围。

XQ-014 现场复核完成后方可扩大终端适配范围。

XQ-015 现场复核完成后方可扩大权限复核范围。

XQ-016 现场复核完成后方可扩大试点切换范围。